桐柏县2025年衔接补助资金项目安排计划公告公示

桐柏县2025年度第二批中省市级衔接补助资金1031万元，其中央衔接补助资金557万元；省级衔接补助资金474万元。按照《2025年桐柏县巩固脱贫攻坚有效成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，结合项目准备情况，经县委农村工作领导小组研究，决定将资金对接以下项目（附表），现予公示，如有意见建议，请发函或致电桐柏县农业农村局，电话：0377-681115933，电子信箱：[tbfpbghjj@163.com](mailto:tbfpbghjj@163.com)。

附：衔接补助资金项目对接表

桐柏县农业农村局

2025年6月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **乡镇** | **项目名称** | **项目类型** | **建设性质** | **实施地点** | **建设内容** | **投资概算(万**  **元)** | **中央资金** | **省级资金** | **市级资金** | **预期绩效目标** | **联农带农机制** | **实施期限** | **责任单位** |
| 1 | **序号** | 2025年吴城镇陈留店村标准化生产车间提升项目 | 产业发展 | 产业发展 | 吴城镇 | 对标准化车间进行茶叶加工无尘车间提升改造建设（含墙体，隔断，屋顶等）及配套相关基础设施。面积1000平方米。 | 58 | 58 |  |  | 1.产出指标：对标准化车间进行茶叶加工无尘车间提升改造1000平方米及配套设施。形成资产归村集体所有。 2.经济效益：带动产业发展，村集体经济效益年增加≥2.5万元。带动就业7人，其中脱贫人口3人，户均年增收2000元。 3.社会效益指标：受益群众满意度≥97% | 带动产业发展，村集体经济效益年增加≥2.5万元，。带动就业7人，其中脱贫人口3人，户均年增收2000元。 | 2025年 | 茶艾中心 |
| 2 | 淮北街道 | 2025年淮北街道向庄村兰花产业园项目 | 产业发展 | 产业发展 | 淮北街道 | 新建标准化智能温室兰棚10个，每个150平方米；及周边配套水、电、智能控制台管护室等生产设施。 | 260 | 197 | 63 |  | 1.产出指标:兰棚10个共计1500平方米，周边配套水、电、智能台管护室等基础设施建设，产权归村集体所有。 2.经济效益：每年增加村集体经济收入≥10.4万元；带动就业15人，人均年增收1.2万元，带动周边农户发展兰花种植10户，户均年增收1万元。  3.满意度指标：受益低收入人口满意度≥97%。 | 产权归向庄村集体所有。每年增加村集体经济收入≥10.4万元；带动就业15人，人均年增收1.2万元，带动周边农户发展兰花种植10户，户均年增收1万元。 | 2025年 | 林业局 |
| 3 | 回龙乡 | 2025年回龙乡栗树村食用菌种植项目 | 产业发展 | 综合性产业 | 回龙乡 | 1：出菇棚24座，每座长40米宽9米，棚内有钢管出菇架，棚外有连动遮阳系统 2：发菌棚6座，每座长40米宽9米，棚外有连动遮阳系统 3:保鲜库一座100平米（分开两间） | 300 | 300 |  |  | 1、产出指标：出菇棚24座，每座长40米宽9米，棚内有钢管出菇架，棚外有连动遮阳系统合理规划种植发菌棚6座，每座长40米宽9米，棚外有连动遮阳系统。保鲜库一座100平米（分开两间）2.经济指标：带动就业20余人，人均增收1万元，村集体经济年增收12万元。3、社会效益指标群众满意度97% | 1、安排务工就业20人，人均年增收1万元。2、村集体经济年增收12万元。3、带动回龙乡食用菌产业发展，增强群众的满意度和获得感。 | 2025年4月5日至2025年11月20日 | 科技局 |
| 4 | 平氏镇 | 2025年平氏镇康庄村仓储物流项目 | 产业发展 | 养殖业 | 程湾镇 | 建设600平方米冷库（配套冷库钢架厂房）；建设钢骨架厂房504平方米一座；围墙200米；硬化地坪600平方米；变压器二台（冷库专用变压器一台、钢骨架厂房一台），水、电、路等。 | 250 |  | 250 |  | 1.产出指标：建设600平方米冷库（配套冷库钢架厂房）；建设钢骨架厂房504平方米一座；围墙200米；硬化地坪600平方米；变压器二台（冷库专用变压器一台、钢骨架厂房一台），水、电、路等；2.经济效益：项目建成后，与经营者签订租赁协议，年村集体经济增加10万元，带动更多农户投入到农产品种植中去，有利于吸收有志青年回乡创业。增加就业岗位20个。3.社会效益：受益群众满意度≥97% | 项目建成后，产权归属村集体，年村集体经济增加10万元。在解决农产品种植村民售后难的问题后，带动更多农户投入到农产品种植中去。增加群众就业岗位20个。 | 2025年 | 农业农村局 |
| 5 | 月河镇 | 2025年月河镇易地搬迁安置点安全饮水提升工程 | 产业发展 | 产业发展配套设施 | 月河镇 | 1、在北湾社区安置点周边北湾村2号供水站新建管理房1座，将原供水设备挪移至新管理房内进行二次安装，铺设供水管道网1000m等配套设备。 2、在月河社区安置点周边罗堂村栗林供水站配备水泵1个、安装供水管道4000m等配套设备。 | 35 |  | 31  31 |  | 1、产出目标：在罗堂村栗林供水站安装水泵1个、水罐一台、配电箱一台，管道铺装4000m等配套设备; 在北湾村2号供水站新建供水设备管理房1座，并拆除原供水设备至新建管理房内进行二次安装，铺设供水管道网1000m等配套设备； 2、效益目标：满足北湾社区安置点、月河社区安置点129户482余人安全饮水； 3、群众满意度：群众满意度≥97% | 提高饮水质量，增加供水量；满足北湾社区安置点、月河社区安置点129户482余人安全饮水。 | 2025.03.1-2025.12.31 | 水利局 |
| 6 | 淮源镇 | 2025年乡村基层就业岗位 | 就业创业 | 公益性岗位 | 全县 | 非光伏受益村公益岗人员工资650万元,主要开发乡村卫生保洁员符合乡村基层工作岗位，安置符合条件的脱贫户、监测户，巩固脱贫成果 | 650 |  | 130 |  | 非光伏受益村乡村卫生保洁员帮扶1300名脱贫和监测户劳动力转移就业 | 非光伏受益村乡村卫生保洁员帮扶1300名脱贫和监测户劳动力转移就业 | 2025年1月-12月 | 县人社局 |
| 7 | 程湾镇 | 2025年程湾镇苏扒村易地搬迁点安全饮水提升改造项目 | 产业发展 | 产业发展配套设施 | 安棚镇 | 苏扒组塘堰透水井一座，配套抽水机组，管网改造。其中砼路面拆除重建830平方米铺设供水管网DN110管1200米、DN50管1500米、DN25管1800米。 | 59 | 2 |  |  | 1、产出目标：建成易地搬迁安置点集中供水系统一套，产权归村集体所有；2、社会效益指标：改善易地搬迁27户79人及苏扒村苏扒组240人群众生活用水问题。3、社会效益：受益户满意度≥97%。 | 项目解决319人群众吃水难问题。 | 2025年4月2日-11月31日 | 水利局 |