附件：

桐柏县自然资源局

关于2024年度桐柏县耕地资源分区分类评价更新项目采购需求

按照《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2024〕44号)、《河南省自然资源厅办公室关于开展2024年度耕地资源分区分类评价更新工作的通知》（豫自然资办发〔2025〕21号）的安排，桐柏县自然资源局拟按要求开展桐柏县2024年度耕地资源分区分类评价更新工作。因该项工作技术含量和要求高，需完成外业调查、数据处理及评价、数据库建设及化验分析等工作。为确保桐柏县2024年度耕地资源分区分类评价更新工作的顺利开展，本着节约、合理的原则，我局编制了“2024年度桐柏县耕地资源分区分类评价更新项目经费预算”，共需经费20.5万元。

一、预算依据

1.《新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法》

（财建〔2012〕151号）

2.《土地开发整理项目预算定额标准》（豫财综〔2014〕

80号）

3.《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》（豫财教〔2012〕434号）

4.《河南省土地整理中心关于落实耕地质量等别年度更新评价和监测评价工作经费的指导意见》（豫土整理文〔2015〕2号）

5.《河南省土地整理中心关于落实耕地质量定级与农用地估价试点工作经费的指导意见》（豫土整理函〔2017〕16号）

6.部分采用了近年来经济社会市场价格，并参照政府采购协议价格进行测算

二、工作内容

（一）外业资料收集

收集整理自然资源部门、农业部门、水利部门、生态环境部门的基础资料（包括：县级“三调”变更数据、生态系统修复项目、一般土地整治项目、开发补充耕地、提质改造、重大工程项目、城乡建设用地增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目、高标准农田项目、农田水利项目资料、耕地地力调查、土壤肥力普查、测土配方施肥成果），调查耕地质量状况，掌握评价所需基础数据和图件资料。

（二）外业资料整理与分析

根据外业收集资料，结合省厅下发底图，经过数据分析，确定桐柏县更新样点。

（三）外业采样及样点化验

根据外业资料的收集及整理分析，对年度更新桐柏县范围内的新增耕地、新增恢复地类、二级类变化类、质量建设类进行更新采样。

（四）内业工作

1.工作资料及图件的处理。根据技术要求对所有收集资料进行处理，根据省厅下发的工作图斑，对比新增、减少、二级类变化、可恢复农用地及质量建设耕地图斑，形成年度更新分析工作底图，并将数据转换至可落到县级１∶１万耕地资源分区分类数据库上的数据格式。

2.信息系统数据库建设。按照工作方案的要求及外业调查资料，分别获取对减少耕地、新增耕地、二级类变化、可恢复农用地及质量建设耕地建设前后图斑分类信息，按照耕地资源分区分类评价更新数据包结构定义，建立桐柏县耕地资源分区分类评价更新数据库。

（五）数据成果提交

提交成果包括县级耕地资源分区分类评价更新数据库、耕地资源分区分类评价更新数据库、耕地资源分区分类评价更新数据库，县级耕地资源分区分类结果汇总表、县级耕地资源分区分类评价更新分析报告等。

三、经费预算

桐柏县2024年度耕地资源分区分类评价更新工作经费主要有专业技术协作费（含外业采样和化验）、工作组织费组成，总经费约需20.5万元，其中专业技术协作费18万元、工作组织费2.5万元。（具体见附表）

（一）技术协作费用18万元

1.完成桐柏县2024年度耕地资源分区分类评价更新项目实施方案和技术方案编制工作，费用预计2万元。

2.完成外业采样和化验。合理组织工作部署和实施，对年度更新工作技术方案进行外业采样并化验，依据前期收集的各种资料进行分析，确定外业采样点，然后进行化验。此项费用预计6万元。

3.完成2024年度数据库建库和自检。按照工作方案的要求及外业调查资料，分别获取对减少耕地、新增耕地、二级类变化、可恢复农用地及质量建设耕地建设前后图斑分类信息，按照耕地资源分区分类评价更新数据包结构定义，建立桐柏县2024年度耕地资源分区分类评价更新数据库，此项费用预计3万元，并完成县级数据成果自检，此项费用预计2万元。小计费用5万元。

4.完成2024年度更新成果的汇总分析。分析、总结耕地资源质量分类利用更新情况，形成县级耕地资质量分类年度更新分析报告，整理、制作相关图件、数据库和文字成果，编制县级耕地资源分区分类评价更新评价分析报告，此项费用预计5万元。

（二）工作组织经费2.5万元

用于在组织该项工作时的各项支出，如成立工作领导小组和技术小组、工作开展的组织协调、组织开展技术培训、确定权重因素、专家会议、更新与检测成果的初步论证、更新成果与检测的上报验收和备案等内容。

桐柏县自然资源局

2025年7月

桐柏县2024年度耕地资源分区分类评价更新工作经费预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **预算费用（万元）** |
| **（一）** | **技术协作费用** | **18** |
| **1** | 编制工作方案和技术方案 | 2 |
| **2** | 外业采样和化验 | 6 |
| **3** | 完成数据库建库和自检 | 5 |
| **4** | 成果汇总分析 | 5 |
| **（二）** | **工作组织费** | **2.5** |
| **合计** | | **20.5** |