桐柏县“十五五”矿产资源规划编制项目

采购需求

**一、项目背景**

按照《矿产资源法》《矿产资源规划编制实施办法》(中华人民共和国国土资源部令第55号)《河南省自然资源厅关于开展“十四五”矿产资源规划总结评估及“十五五”矿产资源规划编制工作的通知》（豫自然资办发〔2025〕32号）等文件精神和南阳市自然资源和规划局相关通知要求,结合桐柏县矿业发展形势实际需要，需编制桐柏县“十五五”矿产资源规划。

**二、工作内容**

按照国家及地方相关政策法规、技术规范要求，结合桐柏县矿产资源现状、开发利用情况及未来发展需求，编制《桐柏县“十五五”矿产资源规划》。规划内容需涵盖但不限于矿产资源勘查、开发利用与保护、矿山地质环境保护与治理恢复、绿色矿山建设、矿业经济发展等方面，为桐柏县未来五年矿产资源合理开发利用提供科学指导。文字成果及数据库成果需通过河南省自然资源厅组织的专家评审通过，并完成相关报批工作。

**三、工作经费**

桐柏县“十五五”矿产资源规划项目对桐柏县矿业发展意义重大，工作任务艰巨、专业性强。为保障本项目顺利开展，根据自然资源部印发的《矿产资源规划编制实施办法》，经认真测算共需工作经费约26万元（详见附表）。

桐柏县自然资源局

2025年8月25日

**附表：桐柏县“十五五”矿产资源规划编制项目预算明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 预算资金（万元） |
| 1 | 前期调研与资料费 | 收集国土、环保、林业、水利、文保等部门基础数据；购买卫星遥感影像；历史地质报告购买与数字化人工费、资料购买费、数据服务费.编制项目技术实施方案费用 | 4.00 |
| 2 | 野外实地勘查与测绘费 | 通过专业人员现场实地勘查，选取有勘查潜力或开采前景的区域，确定重点勘查规划区域、勘查规划区块和开采规划区块。 | 5.00 |
| 3 | 规划设计与图件编制费 | 规划文本编写、专家咨询、各类专题图（资源分布图、规划分区图、环境影响评价图等）和数据库建设的人工费、软件使用费、制图打印费。  | 7.00 |
| 4 | 信息系统与数据库建设费 | 按照国家矿产资源规划数据库建设标准和相关方案，建设矿产资源规划数据库并通过部发布的质检软件检查。 | 4.00 |
| 5 | 项目管理与协调费 | 项目组日常办公、差旅、会议、通讯、协调各部门 。 | 3.00 |
| 6 | 第三方服务与评审费 | 专家咨询与评审费 聘请省、市级地质、采矿、经济、环保专家进行中期咨询和最终成果评审，专家劳务费、评审会议费，确保项目质量。 | 3.00 |
| 合计 | 共计预算：人民币260000.00元（大写：贰拾陆万元整）。 |